## Sheet1
GCS项目开发状态表
序号 | 开发项目 | 细分项 | 当前状态 | 修改建议
1 | 顶部状态栏 | 连接按钮 | 7.28 连接按钮点击功能正常，图标显示正常
2 |  | 连接选项卡 | 7.28 连接选项卡功能正常，界面效果未及预期 | 更换显示字体，调整选项卡样式与预期UI界面相同
3 |  | 数传信号图标 | 7.28 数传信号指示正常，界面效果未及预期 | 更换显示字体，信号值指示器可以采用图片显示方式
4 |  | GPS数量图标 | 7.28 GPS数量显示正常，界面效果未及预期 | 更换数量显示字体，背景框可以采用图片显示的方式
5 |  | 系统状态图标 | 7.28 系统状态指示正常，界面效果未及预期 | 更换显示字体，背景框可以采用图片显示的方式
6 |  | 消息提示栏 | 7.28 消息可正常提示，显示效果未及预期 | 更换显示字体，减少显示消息行数至一行，提示消息字体适当增大
7 |  | 主菜单选项卡 | 7.28 菜单选项卡显示正常，点击功能正常，显示效果未及预期 | 更换显示字体，调整上下边距
8 |  | 公司LOGO图标 | 7.28 公司LOGO未加入 | 按照预期UI界面增加公司LOGO
9 | 左侧HUD | 背景图 | 7.28 地面背景颜色与预期存在差异 | 调整地面显示颜色与预期UI界面一致
10 |  | 横滚指示器 | 7.28 显示正常
11 |  | 俯仰指示器 | 7.28 数据显示正常，字体颜色需变更 | 改变字体颜色为黑色
12 |  | 空速/地速显示 | 7.28 数据显示正常，界面效果未及预期 | 调整数据排布方式为横向，并按照预期UI界面完善界面
13 |  | 当前飞行模式显示 | 7.28 数据可正常显示， | 按照预期UI界面完善界面
14 | 左侧页面选项卡 | 左侧页面选项卡 | 7.28 按钮功能正常，选项卡显示字体需更换 | 更换显示字体，补齐选项卡分割线
15 | 左侧Status页面 | 电池状态显示 | 7.28 数据显示正常，界面效果需调整 | 参照预期UI界面，调整排列方式，默认为横向排开，上下左右居中
16 |  | 油门状态显示 | 7.28 数据显示正常，界面效果需调整 | 参照预期UI界面，调整排列方式，默认为横向排开，上下左右居中
17 |  | 高度状态显示 | 7.28 数据显示正常，界面效果需调整 | 参照预期UI界面，调整排列方式，默认为横向排开，上下左右居中
18 |  | 升降速率显示 | 7.28 数据显示正常，界面效果需调整 | 参照预期UI界面，调整排列方式，默认为横向排开，上下左右居中
19 | 左侧Actions页面 | 按钮功能 | 7.28 部分按钮功能需要飞行测试，待展开
20 |  | UI界面 | 7.28 显示字体需更换，界面效果需调整 | 调整排列方式，比例参照预期UI界面
21 | 左侧Logs页面 | 按钮功能 | 7.28 按钮功能正常
22 |  | UI界面 | 7.28 显示字体需更换，界面效果需调整 | 调整排列方式，比例参照预期UI界面
23 | 地图左侧数据卡 | 数据功能 | 7.28 第三项数据应显示下一航点距离 | 修改数据映射类型
24 |  | UI界面 | 7.28 界面效果需调整 | 调整显示背景与显示字体，无数据时不显示0.0
25 | 地图右侧缩放条 | 按钮功能 | 7.28 +-按钮在调整软件比例时会移位 | 修改移位问题
26 |  | UI界面 | 7.28 界面效果需调整 | 适当缩小状态条的尺寸
27 | 地图下侧航线进度条 | 地图下侧航线进度条 | 7.28 功能尚未完善，显示效果需调整 | 完善此项功能，按照预期UI界面调整显示效果
28 | 飞行器图标 | 飞行器图标 | 7.28 显示正常
29 | 飞行器数据随动框 | 飞行器数据随动框 | 7.28 该功能待完善
30 | 飞行器数据随动框选项卡 | 按钮功能 | 7.28 该功能待完善
31 |  | UI界面 | 7.28 该功能待完善