## Sheet1
GCS项目开发状态表
序号 | 开发项目 | 细分项 | 当前状态 | 修改建议
1 | 数据显示区 | 计划航程 | 8.30功能已实现，测试正常
2 |  | 指针位置离家距离
3 |  | 指针位置高度
4 |  | HOME点的高度 | 8.30显示异常，数据显示超出边界 | 修改数据对齐边界
5 |  | 经纬度 | 8.30功能已实现，测试正常
6
7 | 操作选项区 | 读取航点 | 8.30功能已实现，测试正常
8 |  | 写入航点 | 8.30功能已实现，测试正常
9 |  | 加载航点 | 8.30功能已实现，测试未通过 | 加载航点文件提示：无效家的位置
10 |  | 保存航点 | 8.30功能已实现，测试正常
11 |  | 设置家的位置 | 8.30功能已实现，测试未通过 | 偶尔地图会切换到其他位置
12 |  | 航线检查 | 8.30功能未实现 | 按照开发需求完善该功能
13 |  | 自动航线 | 8.30功能未实现 | 按照开发需求完善该功能
14 |  | 测绘 | 8.30功能未实现 | 内部按钮无点击提示，自动起降航线无法生成，改变航线方向提示报错
15
16 | 默认数据 |  | 8.30未实现
17
18 | 命令编辑区域 | 航点编号 | 8.30功能已实现，显示正常 | 提示栏列宽需设置边界，单一操作按钮列宽固定
19 |  | 命令 | 8.30功能已实现，显示效果需调整 | 方案1：固定宽度，超长无法正常显示的命令通过鼠标悬浮时小窗显示 方案2：以最长的命令显示宽度设置命令列宽
20 |  | 高度 | 8.30功能已实现，测试正常
21 |  | 距离 | 8.30功能已实现，测试正常
22 |  | 操作 | 8.30功能已实现，显示效果需调整 | 部分字体显示超出边界
23 |  | 删除 | 8.30功能已实现，测试正常
24
25 | 附加功能区 | 航点半径圈 | 8.30功能未实现 | 勾选该选项无反应
26 |  | 多边形编辑 | 8.30未实现
27
28 | 定位按钮 | 定位飞行位置 | 8.30未实现
29 |  | 定位家的位置
30
31 | 地图缩放尺 | 滑块 | 8.30功能已实现，显示效果需调整 | 地图缩放尺风格与飞行页面一致
32 |  | +-按钮 | 8.30未实现